## 마일스톤
|  |  | 사전준비 단계 |  |  |  | 시스템 구축 단계 |  |  |  | 테스트 단계 |  |  |  |  | 시험운영 단계 |  |  |  | 오픈 및 안정화 단계
구분 |  | 타스크 | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  |  | 비고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | 8/5~9 | 8/12~16 | 8/19~23 | 8/26~30 | 9/2~6 | 9/9~13 | 9/16~20 | 9/23~27 | 9/30~10/4 | 10/7~10 | 10/14~18 | 10/21~25 | 10/28~11/1 | 11/4~8 | 11/11~15 | 11/18~22 | 11/25~29 | 12/2~6 | 12/9~13 | 12/16~20 | 12/23/~27 | 12/30~1/3
[19 empty] | 최종리허설 | 오픈(12/1)
통합 | 데이터전환 |  | 9월 1 9/2~6: 전환요구 분석; 9월 2 9/9~13: 전환설계; 9월 3 9/16~20: 전환설계; 9월 4 9/23~27: 전환구축 | 전환구축 | 통합T용전환 | 통합T용전환 | 통합T용전환 |  | 전환리허설(1) | 전환리허설(2) | 전환리허설(3)
| 테스트 | 테스트 계획수립 | 8월 3 8/19~23: 총괄T계획; 8월 4 8/26~30: 단위T계획; 9월 2 9/9~13: 통합T계획; 9월 3 9/16~20: 통합T계획
|  | 통합/병행/시스템테스트 실시 | [8 empty] | 병행T1차 | 병행T1차 | 통합T1차 | 통합T2차 | 성능T/Fail-over(1차) | 성능T/Fail-over(2차)/보안시험 | 보안시험 | 병행T2차
|  | 시험운영(이행리허설) 실시 | [13 empty] | 시험1차 | 시험2차 | 시험3차
응용시스템 | 온라인복권 | 온라인복권, 감사, 단말S/W | 요구분석 | 요구분석 | 설계/개발 | 개발 | 단위/회귀 | 단위/회귀 | 단위/회귀 | 단위/회귀 | 회귀/병행T1차 | 회귀/병행T1차 | 통합T1차 | 통합T2차 | 시스템T | 시스템T/시험1차 | 시스템T/시험2차 | 병행T2차/시험3차 | [6 empty] | * 자금관리 미정
| 인쇄복권 |  | 9월 1 9/2~6: 요구분석; 9월 2 9/9~13: 요구분석; 9월 3 9/16~20: 설계; 9월 4 9/23~27: 설계 | 개발/단위T | 개발/단위T | 개발/단위T | 개발/단위T | 통합T | 통합T | 시험2차 | 시험3차
| 전자복권 |  | 9월 1 9/2~6: 요구분석; 9월 2 9/9~13: 요구분석; 9월 3 9/16~20: 설계; 9월 4 9/23~27: 설계 | 개발/단위T | 개발/단위T | 개발/단위T | 개발/단위T | 통합T | 통합T/시스템T | 시스템T/시험2차 | 시험3차
| 홈페이지 |  | 요구분석 | 솔루션정의 | 상세설계 | 컨텐츠전환설계 | 개발 | 개발 | 단위T | 단위T | 통테시나리오 | 통테시나리오 | 통합T1차 | 통합T2차 | 시스템T | 시스템T/시험1차 | 시스템T/시험2차 | 시험3차
인프라 | 센터구축 |  |  | 환경분석 | 설계 및 승인 | 센터구축 및 검수 | 센터구축 및 검수 | 센터구축 및 검수 | 준공 승인
| 이전설치 | 인쇄복권 | [8 empty] | 현황분석 | 이전설계 | 이전준비 | 모의훈련계획수립 | 모의훈련/이전사전점검(이전계획) | 이전실행(11/2 22시~11/3 12시) | [8 empty] | * 전자복권의 이전일정은 미정
|  | 전자복권 | [16 empty] | 현황분석 | 이전설계 | 이전준비 | 모의훈련계획수립 | 모의훈련/이전사전점검(이전계획) | 이전실행(12/30~12/31)
| 시스템구축 | 장비구매 | 실사/품목조사 | 사양 확정 | Delivery일정확정 | 제품발주 | 배송확인/추적 | 제품Delivery | 설치 전달 | [15 empty] | H/W, S/W, 관리S/W 포함
|  | 인프라 구축 |  | 기술요구정의 | 아키텍처설계 | 아키텍처설계 | 설치일정수립/개발환경구축 | 설치일정수립 | 센터설치 | 센터설치 | 센터설치 | 설치확인 | 가용성시험 | 테스트지원 | 테스트지원 | 테스트지원 | 테스트지원 | 테스트지원 | 테스트지원
| N/W구축 |  |  | 요구분석 | 프레임워크 정의 | LAN/WAN/보안 구성설계/발주 | 회선청약 | 센터장비입고/설치 | 센터장비입고/설치 | 장비통합T/회선개통T | 망연동 | 판매점 설정변경 | 판매점 설정변경 | 판매점 설정변경 | 판매점 설정변경 | 통합모니터링 | 통합모니터링 | 통합모니터링 | 통합모니터링
| 보안 |  |  | 보안요구분석 | 보안솔루션 분석 | 보안설계 | 보안설계 | 보안설계 | 보안체계구축 | 보안체계구축 | 보안체계구축 | 보안체계구축/보안솔루션테스트 | 보안체계구축/보안솔루션테스트 | 보안솔루션테스트 | 보안솔루션테스트 | 운영보안정책 설정/점검 | 운영보안정책 설정/점검 | 운영보안정책 설정/점검 | 운영보안정책 설정/점검
| 콜센터 |  | 9월 1 9/2~6: 요구분석; 9월 2 9/9~13: 요구분석; 9월 3 9/16~20: 패키지 분석; 9월 4 9/23~27: 패키지 분석 | To-Be정의 | 아키텍처 설계 | 인프라구축/응용개발 | 인프라구축/응용개발 | 통합T/전개계획 | 콜센터 시범오픈 | 콜센터 시범오픈 | 콜센터 시범오픈 | 콜센터 시범오픈
단말기 | 생산 |  | 생산계획수립 | 부품발주 | 부품발주 | 생산인력구성 | 양산Set-up/생산(Scanner) | 양산Set-up/생산(Scanner) | 양산Set-up/생산(Scanner) | 생산(단말기) | 생산(단말기) | 생산(단말기) | 생산(단말기)(~10/20)
| 설치 |  |  |  |  | 설치계획 수립 | 설치계획 수립 | 설치자 교육 | 운송/배차 계획 | 시범설치(50대) | 1차설치(1,111대) | 1차설치(1,111대) | 2차설치(1,500대) | 2차설치(1,500대) | 3차설치(556대) | 시험운영지원 | 시험운영지원 | 시험운영지원
판매점 설정 변경(재활용단말기)

## 사업운영_계약_교육
[ 사업운영 - 온라인복권 계약체결, 교육 ]
구분 |  | 주요 Task | 8월 |  |  |  | 09월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
|  |  | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 2-6
온라인복권 계약체결
교육 | 1.온라인복권 판매인 교육
2.인쇄복권 유통 및 판매점 교육
3.조직구성 및 교육계획
Note on J3: P72669: 18~20일 : 추석

## 시스템개발
[시스템 개발 - 온라인복권, 인쇄복권관리, 전자복권관리, 복권감사, 단말시스템, 자금관리시스템(은행)]
구분 |  |  | 주요 Task | 8월 |  |  |  | 09월 |  |  |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
|  |  |  | 5-9 | 12-16 | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-13 | 16-20 | 23-27 | 30-4 | 7-11 | 14-18 | 21-25 | 28-1 | 4-8 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 2-6
1.온라인복권 | 분석 | 요구사항정의 | 온라인게임시스템 요구사항 분석
- 회차정보관리 및 인증처리 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
- 판매.취소.지급 요청처리 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
- 판매인 정보관리 및 인증처리 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
- 타 시스템과의 인터페이스 기능 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
- 기타 온라인게임 관련 최신 기능 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
데이터베이스시스템 요구사항 분석
- 게임 트랜잭션과 관련된 모든 정보를 저장 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
- 기초정보.회계정보.통신정보.단말기 수리정보 등 온라인복권과 관련된 모든 데이터를 저장, 처리 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
- 기타 데이터베이스 관리 관련 최신 기능 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
게임관리시스템 요구사항 분석
- 회차정보 및 게임정보 관리 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
- 온라인게임서버 운영을 관리하고 모니터링 하는 기능 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
- 게임정보.판매인정보 및 단말기정보 등 기초정보의 관리 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
- 판매인.단말기 및 판매내역 등의 보고서 생성 및 통계 데이터 관리 기능 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
- 기타 온라인게임서버 관리 관련 최신 기능 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
암복호화시스템 요구사항 분석
- 트랜잭션 암복호화 관리 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
정산시스템 요구사항 분석
- 정산 관리 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
- 은행 연계 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
|  | To-Be 프로세스 분석 | 업무기능 분해 | bar: 8월 12-16
업무 흐름 정의 | bar: 8월 12-16
|  | 현황 Gap 분석 | 온라인게임시스템 GAP 분석
- 커스터마이징 범위 도출 | bar: 8월 12-16
- 추가 개발 기능 도출 | bar: 8월 12-16
데이터베이스시스템 GAP 분석
- 커스터마이징 범위 도출 | bar: 8월 12-16
- 추가 개발 기능 도출 | bar: 8월 12-16
게임관리시스템 GAP 분석
- 커스터마이징 범위 도출 | bar: 8월 12-16
- 추가 개발 기능 도출 | bar: 8월 12-16
암복호화시스템 패키지 GAP 분석
- 커스터마이징 범위 도출 | bar: 8월 12-16
- 추가 개발 기능 도출 | bar: 8월 12-16
정산시스템 패키지 GAP 분석
- 커스터마이징 범위 도출 | bar: 8월 12-16
- 추가 개발 기능 도출 | bar: 8월 12-16
|  | 데이터모델링 | 논리 ERD/엔티티 정의 | bar: 8월 12-16
|  | 인터페이스 정의 | 내외부 인터페이스 식별 및 목록 정의 | bar: 8월 12-16
|  | 테스트 계획 수립 | [통합]총괄테스트 계획 수립 | bar: 8월 19-23
| 설계 | 어플리케이션 설계 | 온라인게임시스템 설계 | bar: 8월 19-23
게임관리시스템 설계 | bar: 8월 19-23
암복호화시스템 설계 | bar: 8월 19-23
정산시스템 설계 | bar: 8월 19-23
|  | DB설계 | 물리 ERD/테이블 정의 | bar: 8월 19-23
|  | 인터페이스 설계 | 내/외부 인터페이스 설계 | bar: 8월 19-23
|  | 테스트 계획 수립 | [통합]단위테스트 계획 수립 | bar: 8월 26-30
[통합]통합테스트 계획 수립 | bar: 09월 9-13 to 09월 16-20
| 구축 | 개발 | 온라인게임시스템 개발 | bar: 8월 19-23 to 8월 26-30
게임관리시스템 개발 | bar: 8월 19-23 to 8월 26-30
암복호화시스템 개발 | bar: 8월 19-23 to 8월 26-30
정산시스템 | bar: 8월 19-23 to 8월 26-30
|  | 단위테스트 | 단위테스트 케이스 작성 | bar: 09월 2-6 to 09월 23-27
단위테스트 실시 | bar: 09월 2-6 to 09월 23-27
회귀 시험 (통합시험 전 기능 회귀시험) | bar: 09월 2-6 to 10월 7-11
| 시험 | 통합테스트 | [통합]통합테스트 시나리오/케이스 작성 | bar: 09월 23-27 to 10월 7-11
[통합]통합테스트 1차 지원 | bar: 10월 14-18
[통합]통합테스트 2차 지원 | bar: 10월 21-25
|  | 병행테스트 | [통합]병행테스트 계획 수립 및 설계 | bar: 09월 16-20 to 09월 23-27
[통합]병행 테스트 1차 지원 | bar: 10월 30-4 to 10월 7-11
[통합]병행 테스트 2차 지원 | bar: 11월 18-22
|  | 시스템테스트 | [통합]시스템 테스트 지원 | bar: 10월 14-18 to 11월 11-15
| 전개 | 시험운영 | [통합]시험운영 계획 수립 | bar: 10월 30-4 to 10월 7-11
[통합]시험운영 실시 1차, 2차, 3차 | bar: 11월 4-8 to 11월 18-22
[통합]최종 리허설 지원 | bar: 11월 25-29
|  | 전개준비 | 사용자지침서 작성 | bar: 11월 4-8
운영자지침서 작성 | bar: 11월 4-8
|  | 전개실행 | 전개 계획 수립 | bar: 10월 28-1
|  |  | 교육자료 준비 | 11월 11-15: ★(?)
|  |  | 교육지원 | 11월 18-22: ★(?)
|  | 검수 및 안정화 | 승인 테스트 및 검수 | bar: 11월 18-22 to 11월 25-29
안정화 | bar: 12월 2-6
2.인쇄복권관리 | 분석 | 요구사항정의 | 요구사항 정의 (딜러주문/정산, 은행연계) | bar: 09월 2-6
|  | To-Be 프로세스 분석 | 업무기능 분해 | bar: 09월 2-6
업무 흐름 정의 | bar: 09월 2-6
|  | 데이터모델링 | 논리 ERD/엔티티 정의 | bar: 09월 9-13
|  | UI정의 | 화면/보고서 도출 및 목록 정의 | bar: 09월 9-13
|  | 인터페이스 정의 | 내외부 인터페이스 식별 및 목록 정의 | bar: 09월 9-13
|  | 테스트 계획 수립 | [통합]총괄테스트 계획 수립 | bar: 09월 9-13
| 설계 | 어플리케이션 설계 | 화면/보고서 레이아웃 정련 및 설계 | bar: 09월 16-20 to 09월 23-27
프로그램 설계 | bar: 09월 16-20 to 09월 23-27
|  | DB설계 | 물리 ERD/테이블 정의 | bar: 09월 16-20 to 09월 23-27
|  | 인터페이스 설계 | 내/외부 인터페이스 설계 | bar: 09월 16-20 to 09월 23-27
|  | 테스트 계획 수립 | [통합]단위테스트 계획 수립 | bar: 09월 23-27
[통합]통합테스트 계획 수립 | bar: 10월 30-4 to 10월 7-11
| 구축 | 개발 | 화면/보고서/프로그램 개발 | bar: 10월 30-4 to 10월 7-11
|  | 단위테스트 | 단위테스트 설계 | bar: 10월 14-18 to 10월 21-25
단위테스트 실시 | bar: 10월 14-18 to 10월 21-25
| 시험 | 통합테스트 | [통합]통합테스트 시나리오/케이스 작성 | bar: 10월 21-25
[통합]통합테스트 지원 | bar: 10월 28-1 to 11월 4-8
| 전개 | 시험운영 | [통합]시험운영 계획 수립 | bar: 10월 30-4 to 10월 7-11
[통합]시험운영 실시2차, 3차 | bar: 11월 11-15 to 11월 18-22
[통합]최종 리허설 지원 | bar: 11월 25-29
|  | 전개준비 | 사용자지침서 작성 | bar: 11월 4-8
운영자지침서 작성 | bar: 11월 4-8
|  | 전개실행 | 전개 계획 수립 | bar: 10월 28-1
|  |  | 교육자료 준비 | 11월 4-8: ★(?)
|  |  | 교육지원 | 11월 11-15: ★(?)
|  | 검수 및 안정화 | 승인 테스트 및 검수 | bar: 11월 18-22 to 11월 25-29
안정화 | bar: 12월 2-6
3.전자복권관리 | 분석 | 요구사항정의 | 요구사항 정의 (통합판매사이트구축, 통합회원정보구축) | bar: 09월 2-6
|  | To-Be 프로세스 분석 | 업무기능 분해 | bar: 09월 2-6
업무 흐름 정의 | bar: 09월 2-6
|  | 데이터모델링 | 논리 ERD/엔티티 정의 | bar: 09월 9-13
|  | UI정의 | 화면/보고서 도출 및 목록 정의 | bar: 09월 9-13
|  | 인터페이스 정의 | 내외부 인터페이스 식별 및 목록 정의 | bar: 09월 9-13
|  | 테스트 계획 수립 | [통합]총괄테스트 계획 수립 | bar: 09월 9-13
| 설계 | 어플리케이션 설계 | 화면/보고서 레이아웃 정련 및 설계 | bar: 09월 16-20 to 09월 23-27
프로그램 설계 | bar: 09월 16-20 to 09월 23-27
|  | DB설계 | 물리 ERD/테이블 정의 | bar: 09월 16-20 to 09월 23-27
|  | 인터페이스 설계 | 내/외부 인터페이스 설계 | bar: 09월 16-20 to 09월 23-27
|  | 테스트 계획 수립 | [통합]단위테스트 계획 수립 | bar: 09월 23-27
[통합]통합테스트 계획 수립 | bar: 10월 30-4 to 10월 7-11
| 구축 | 개발 | 화면/보고서/프로그램 개발 | bar: 10월 30-4 to 10월 7-11
|  | 단위테스트 | 단위테스트 설계 | bar: 10월 14-18 to 10월 21-25
단위테스트 실시 | bar: 10월 14-18 to 10월 21-25
| 시험 | 통합테스트 | [통합]통합테스트 시나리오/케이스 작성 | bar: 10월 21-25
[통합]통합테스트 지원 | bar: 10월 28-1 to 11월 4-8
|  | 시스템테스트 | [통합]시스템 테스트 지원 | bar: 10월 14-18 to 10월 21-25; 11월 4-8 to 11월 11-15
| 전개 | 시험운영 | [통합]시험운영 계획 수립 | bar: 10월 30-4 to 10월 7-11
[통합]시험운영 실시2차, 3차 | bar: 11월 11-15 to 11월 18-22
[통합]최종 리허설 지원 | bar: 11월 25-29
|  | 전개준비 | 사용자지침서 작성 | bar: 11월 4-8
운영자지침서 작성 | bar: 11월 4-8
|  | 전개실행 | 전개 계획 수립 | bar: 10월 28-1
|  |  | 교육자료 준비 | 11월 11-15: ★(?)
|  |  | 교육지원 | 11월 18-22: ★(?)
|  | 검수 및 안정화 | 승인 테스트 및 검수 | bar: 11월 18-22 to 11월 25-29
안정화 | bar: 12월 2-6
4.복권감사 | 분석 | 요구사항정의 | 감사시스템 요구사항 분석
- 당첨 관리 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
- 트랜잭션 관리 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
|  | To-Be 프로세스 분석 | 업무기능 분해 | bar: 8월 12-16
업무 흐름 정의 | bar: 8월 12-16
|  | 현황 Gap 분석 | 감사시스템 패키지 GAP 분석
- 커스터마이징 범위 도출 | bar: 8월 12-16
- 추가 개발 기능 도출 | bar: 8월 12-16
|  | 데이터모델링 | 논리 ERD/엔티티 정의 | bar: 8월 12-16
|  | UI정의 | 화면/보고서 도출 및 목록 정의 | bar: 8월 12-16
|  | 인터페이스 정의 | 내외부 인터페이스 식별 및 목록 정의 | bar: 8월 12-16
|  | 테스트 계획 수립 | [통합]총괄테스트 계획 수립 | bar: 8월 19-23
| 설계 | 어플리케이션 설계 | 화면/보고서 레이아웃 정련 및 설계 | bar: 8월 19-23
프로그램 설계 | bar: 8월 19-23
|  | DB설계 | 물리 ERD/테이블 정의 | bar: 8월 19-23
|  | 인터페이스 설계 | 내/외부 인터페이스 설계 | bar: 8월 19-23
|  | 테스트 계획 수립 | [통합]단위테스트 계획 수립 | bar: 8월 26-30
[통합]통합테스트 계획 수립 | bar: 09월 9-13 to 09월 16-20
| 구축 | 개발 | 감사시스템 개발 | bar: 8월 19-23 to 8월 26-30
|  | 단위테스트 | 단위테스트 케이스 작성 | bar: 09월 2-6 to 09월 23-27
단위테스트 실시 | bar: 09월 2-6 to 09월 23-27
회귀 시험 (통합시험 전 기능 회귀시험) | bar: 09월 2-6 to 10월 7-11
| 시험 | 통합테스트 | [통합]통합테스트 시나리오/케이스 작성 | bar: 09월 23-27 to 10월 7-11
[통합]통합테스트 1차 지원 | bar: 10월 14-18
[통합]통합테스트 2차 지원 | bar: 10월 21-25
|  | 병행테스트 | [통합]병행테스트 계획 수립 및 설계 | bar: 09월 16-20 to 09월 23-27
[통합]병행 테스트 1차 지원 | bar: 10월 30-4 to 10월 7-11
[통합]병행 테스트 2차 지원 | bar: 11월 18-22
|  | 시스템테스트 | [통합]시스템 테스트 지원 | bar: 10월 14-18 to 11월 11-15
| 전개 | 시험운영 | [통합]시험운영 계획 수립 | bar: 10월 30-4 to 10월 7-11
[통합]시험운영 실시 1차, 2차, 3차 | bar: 11월 4-8 to 11월 18-22
[통합]최종 리허설 지원 | bar: 11월 25-29
|  | 전개준비 | 사용자지침서 작성 | bar: 11월 4-8
운영자지침서 작성 | bar: 11월 4-8
|  | 전개실행 | 전개 계획 수립 | bar: 10월 28-1
|  |  | 교육자료 준비 | 11월 11-15: ★(?)
|  |  | 교육지원 | 11월 18-22: ★(?)
|  | 검수 및 안정화 | 승인 테스트 및 검수 | bar: 11월 18-22 to 11월 25-29
안정화 | bar: 12월 2-6
5.단말시스템 | 분석 | 요구사항정의 | 단말 S/W 요구사항 분석
- 판매 관리 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
- 지급 관리 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
- 보고서 관리 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
- 단말기 관리 | bar: 8월 5-9 to 8월 12-16
|  | To-Be 프로세스 분석 | 업무기능 분해 | bar: 8월 12-16
업무 흐름 정의 | bar: 8월 12-16
|  | 현황 Gap 분석 | 단말 S/W GAP 분석
- 커스터마이징 범위 도출 | bar: 8월 12-16
- 추가 개발 기능 도출 | bar: 8월 12-16
|  | UI정의 | 화면/보고서 도출 및 목록 정의 | bar: 8월 12-16
|  | 인터페이스 정의 | 내외부 인터페이스 식별 및 목록 정의 | bar: 8월 12-16
|  | 테스트 계획 수립 | [통합]총괄테스트 계획 수립 | bar: 8월 19-23
| 설계 | 어플리케이션 설계 | 화면/보고서 레이아웃 정련 및 설계 | bar: 8월 19-23
단말 S/W 프로그램 설계 | bar: 8월 19-23
|  | 인터페이스 설계 | 내/외부 인터페이스 설계 | bar: 8월 19-23
|  | 테스트 계획 수립 | [통합]단위테스트 계획 수립 | bar: 8월 26-30
[통합]통합테스트 계획 수립 | bar: 09월 9-13 to 09월 16-20
| 구축 | 개발 | 단말 S/W 개발 | bar: 8월 19-23 to 8월 26-30
|  | 단위테스트 | 단위테스트 케이스 작성 | bar: 09월 2-6 to 09월 23-27
단위테스트 실시 | bar: 09월 2-6 to 09월 23-27
회귀 시험 (통합시험 전 기능 회귀시험) | bar: 09월 2-6 to 10월 7-11
| 시험 | 통합테스트 | [통합]통합테스트 시나리오/케이스 작성 | bar: 09월 23-27 to 10월 7-11
[통합]통합테스트 1차 지원 | bar: 10월 14-18
[통합]통합테스트 2차 지원 | bar: 10월 21-25
|  | 병행테스트 | [통합]병행테스트 계획 수립 및 설계 | bar: 09월 16-20 to 09월 23-27
[통합]병행 테스트 1차 지원 | bar: 10월 30-4 to 10월 7-11
[통합]병행 테스트 2차 지원 | bar: 11월 18-22
|  | 시스템테스트 | [통합]시스템 테스트 지원 | bar: 10월 14-18 to 11월 11-15
| 전개 | 시험운영 | [통합]시험운영 계획 수립 | bar: 10월 30-4 to 10월 7-11
[통합]시험운영 실시 1차, 2차, 3차 | bar: 11월 4-8 to 11월 18-22
[통합]최종 리허설 지원 | bar: 11월 25-29
|  | 전개준비 | 사용자지침서 작성 | bar: 11월 4-8
운영자지침서 작성 | bar: 11월 4-8
|  | 전개실행 | 전개 계획 수립 | bar: 10월 28-1
|  |  | 교육자료 준비 | 11월 11-15: ★(?)
|  |  | 교육지원 | 11월 18-22: ★(?)
|  | 검수 및 안정화 | 승인 테스트 및 검수 | bar: 11월 18-22 to 11월 25-29
안정화 | bar: 12월 2-6
6.자금관리시스템
Note on K3: P72669: 18~20일 : 추석
Note on D59: lgcns: 시작가능 시점 불확실 (별도의 시험환경 구축 후 가능)
Note on D158: lgcns: 시작가능 시점 불확실 (별도의 시험환경 구축 후 가능)
Note on D198: lgcns: 시작가능 시점 불확실 (별도의 시험환경 구축 후 가능)

## xxx시스템 개발
프로젝트명 : IDS/IPS |  |  | "무줙권! 명확하고 간결하게"
프로젝트팀명 : 나는 왕자가 될 상인가?(오선식, 김청준, 이안나, 백송삼, 전은영)
주요 Task |  |  |  | 산출물 | 담당자 | 7월 |  |  | 8월
대분류 | 중분류 | 소분류 | 상세 Task |  |  | 11~17 | 18~24 | 25~31 | 1~7 | 8~14 | 15~21 | 22~28
착수 | 개발준비 | 개발사전준비 | 마음의 준비 및 텐 션 업 | S2 의지 S2 | 공통
| 계획서 수립 | 프로젝트 계획서 작성 | 프로젝트 범위 설정 및 일정 계획 | WBS | 공통
|  | 개발 계획서 작성 | 기능 요구사항 분석 | 개발 계획서 | 공통
| 사전 학습 | 개발 관련 내용 사전 학습 | - 방화벽 원리 및 이해 (IDS/IPS) - snort 및 suricata 학습 - Protocol 학습 (TCP / UDP / ICMP / HTTP) | 지식 | 공통
| 요구사항 분석 | snort 룰 | shell-strom, apache exploit, Exploit-db.com 등의 자료 참고 공격 패킷 특징(payload) 분석 -> 그에 따른 방화벽의 동작 | 요구사항정의서 | 공통
구축 및 구현 | 구축 | 구현 및 테스트 하기 위한 환경 구성 | Ubuntu 18.04 LTS server - dorker - snort, suricata, BWAFF |  | 공통
|  |  | Nework 환경 : NAT(Port 포워딩 호스트 한 번, NAT Setting으로 한 번) |  | 공통
| 구현 | Rule set 구현 | 여러 공격을 막기 위한 방화벽에 쓰일 기반 Rule 구현 |  | 공통
|  | 단위 테스트 | 단위테스트 진행 및 수정사항 도출 | 단위테스트 결과 | 공통
테스트 | 검증 | 동작 검증 | wfuzzer & 4조에서 만드는 퍼저로 테스트 |  | 공통
결과 | 보고서 작성 | 결과보고서 작성 | - 구현된 프로그램 설명 - 프로그램 사용 방법 작성 - 기타 등등 | 결과보고서 | 공통
Mile Stone | 기초단계 마감 | 프로젝트 계획 및 개발 환경구성 | 개발 계획서 작성 및 개발 환경 구성 완료 | - | 공통
| 중간 보고 | 기능 구현 중간 검토 | 기능 단위테스트 및 보고서 중간 검토 | 종민 멘토님의 관심과 사랑 | 공통
| 완료 보고 | 프로젝트 마무리 | 결과물 산출 및 개발 보고서 완료, 최종 검토 |  | 공통